MINI PROJECT
XÂY DỰNG PRODUCT BACKLOG
VÀ KẾ HOẠCH SPRINT

DỰ ÁN MOTOGO – NỀN TẢNG CHO THUÊ XE MÁY TỰ LÁI

LinkTrello:https://trello.com/invite/b/6ad59b54d3e5ccd3a5611d82/ATTIe0bb5500465fc2b29e1514a6bc48215d0DCE04F6/motogo-quản-ly-yeu-cầu-dự-an-phần-mềm

# HẠNG MỤC 1. PHÂN RÃ EPIC – FEATURE

Các Epic được đặt theo giá trị nghiệp vụ mang lại, không đặt theo tên module kỹ thuật.

| Epic | Giá trị nghiệp vụ | Feature | FR/BR bao phủ |
| --- | --- | --- | --- |
| EP-01: Tìm đúng xe, đặt được đúng thời gian | Giúp khách biết chắc xe còn trống và giảm thời gian từ tìm kiếm đến đặt thành công. | FE-01: Tìm xe còn trống theo thời gian/địa điểm | FR-11, FR-12, FR-13, FR-14 |
| EP-01: Tìm đúng xe, đặt được đúng thời gian | Giúp khách biết chắc xe còn trống và giảm thời gian từ tìm kiếm đến đặt thành công. | FE-02: Giữ chỗ và đặt cọc an toàn | FR-16, FR-17, FR-18, FR-22, FR-23; BR-02, BR-03, BR-06 |
| EP-02: Cửa hàng vận hành lịch thuê tin cậy | Giảm trùng đơn, tăng khả năng lấp đầy kho xe và giúp cửa hàng xử lý đơn kịp thời. | FE-03: Quản lý xe và lịch khả dụng | FR-06, FR-07, FR-08, FR-09; BR-06, BR-07 |
| EP-02: Cửa hàng vận hành lịch thuê tin cậy | Giảm trùng đơn, tăng khả năng lấp đầy kho xe và giúp cửa hàng xử lý đơn kịp thời. | FE-04: Xác nhận và theo dõi đơn thuê | FR-19, FR-20, FR-21, FR-40; BR-04, BR-08 |
| EP-03: Giao nhận minh bạch, giảm tranh chấp | Tạo bằng chứng có đối chiếu trước/sau thuê để giảm tranh chấp tình trạng xe xuống dưới 3%. | FE-05: Lập biên bản giao nhận có ảnh | FR-26, FR-27, FR-28 |
| EP-03: Giao nhận minh bạch, giảm tranh chấp | Tạo bằng chứng có đối chiếu trước/sau thuê để giảm tranh chấp tình trạng xe xuống dưới 3%. | FE-06: Ghi nhận phát sinh và xử lý khiếu nại | FR-29, FR-32, FR-33; BR-05 |

## Cấu trúc bảng Trello và nhãn

Tên bảng đề xuất: “MotoGo – [Họ tên] – [Lớp]”. Tạo các list đúng yêu cầu: Epic; Feature; Product Backlog; Sprint 1 Backlog. Với mỗi thẻ, gắn một nhãn cấp độ (Epic/Feature/User Story) và một nhãn ưu tiên (Must/Should/Could/Won't). Mỗi thẻ User Story ghi mã Feature cha và FR/BR truy vết trong mô tả.

Vị trí chèn ảnh chụp màn hình Trello công khai (sau khi tạo bảng):

[CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TRELLO TẠI ĐÂY – cần thấy các list, nhãn và thứ tự thẻ.]

# HẠNG MỤC 2. DANH SÁCH USER STORY

| Mã | User Story | Feature cha | Truy vết | Ưu tiên | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Là khách thuê, tôi muốn xem xe còn trống theo thành phố và thời gian để chọn xe phù hợp với lịch trình. | FE-01 | FR-11 | Must | 5 |
| US-02 | Là khách thuê, tôi muốn xem tổng chi phí và tiền cọc trước khi đặt để biết số tiền cần chuẩn bị. | FE-02 | FR-14, FR-18, BR-03 | Must | 3 |
| US-03 | Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ xe trong lúc thanh toán cọc để người khác không đặt mất xe. | FE-02 | FR-17, FR-22, BR-06 | Must | 5 |
| US-04 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn khai báo xe và giá thuê để khách xem được thông tin xe chính xác. | FE-03 | FR-06, FR-07 | Must | 5 |
| US-05 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xem lịch thuê theo tuần để tránh nhận hai đơn trùng thời gian. | FE-03 | FR-09, BR-06, BR-07 | Must | 3 |
| US-06 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xác nhận hoặc từ chối đơn mới trong thời hạn để quản lý yêu cầu thuê kịp thời. | FE-04 | FR-19, FR-40 | Should | 3 |
| US-07 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn chụp ảnh và ghi số km, mức xăng khi giao xe để hai bên có bằng chứng ban đầu. | FE-05 | FR-26, FR-27 | Should | 5 |
| US-08 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn đối chiếu ảnh lúc giao và lúc nhận xe để xác định hư hỏng phát sinh. | FE-05 | FR-28, FR-29 | Should | 5 |
| US-09 | Là vận hành viên, tôi muốn xem hồ sơ giao nhận và thanh toán của đơn bị khiếu nại để đưa ra kết luận có căn cứ. | FE-06 | FR-32, FR-33 | Could | 5 |
| US-10 | Là khách thuê, tôi muốn hủy đơn và biết số tiền cọc được hoàn để chủ động khi lịch trình thay đổi. | FE-04 | FR-20, BR-04 | Should | 3 |
| US-11 | Là khách thuê, tôi muốn được nhắc trước giờ nhận và trả xe để hạn chế bỏ lỡ lịch hẹn. | FE-04 | FR-39 | Could | 2 |
| US-12 | Là quản trị viên, tôi muốn cấu hình tỷ lệ hoa hồng và thời gian giữ chỗ để điều chỉnh chính sách vận hành. | FE-02 | FR-37, BR-09 | Won't | 3 |

Ghi chú: US-12 được xếp Won't cho Sprint/MVP backlog đề xuất này vì chính sách mặc định đã đủ để kiểm chứng luồng cốt lõi; cấu hình linh hoạt có thể làm sau khi vận hành thu thập dữ liệu. Không có hạng mục nào thuộc phạm vi loại trừ ở mục 6 của SRS được đưa vào backlog.

# HẠNG MỤC 3. BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ INVEST

| Story | Independent | Negotiable | Valuable | Estimable | Small | Testable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 (bản sau) | Đạt – có thể xây dựng tìm kiếm độc lập. | Đạt – bộ lọc có thể thương lượng. | Đạt – giúp khách tìm xe đúng thời gian. | Đạt – tiêu chí thời gian/địa điểm rõ. | Đạt – phạm vi tìm kiếm cơ bản. | Đạt – kiểm tra được xe phù hợp kết quả. |
| US-03 | Đạt – luồng giữ chỗ có thể triển khai độc lập sau tìm kiếm cơ bản. | Đạt – thời lượng giữ chỗ là tham số có thể thảo luận. | Đạt – ngăn đặt trùng xe. | Đạt – quy tắc 30 phút rõ trong FR-17. | Đạt – chỉ tập trung giữ chỗ và hết hạn. | Đạt – kiểm thử giữ chỗ, hết hạn, giải phóng xe. |
| US-07 | Đạt – biên bản giao xe là bước riêng. | Đạt – góc chụp và giao diện có thể tinh chỉnh. | Đạt – tạo bằng chứng giảm tranh chấp. | Đạt – số ảnh, km, mức xăng rõ. | Đạt – một biên bản giao xe. | Đạt – kiểm tra ảnh và dữ liệu bắt buộc. |

## Story được viết lại

Bản trước US-01: “Là khách thuê, tôi muốn tìm và đặt xe phù hợp để đi du lịch thuận tiện.”

Bản sau US-01: “Là khách thuê, tôi muốn xem xe còn trống theo thành phố và thời gian để chọn xe phù hợp với lịch trình.”

Giải thích: bản trước gộp tìm kiếm và đặt xe, phạm vi lớn và khó ước lượng; bản sau tập trung vào một giá trị kiểm thử được, có thể hoàn thành độc lập và truy vết trực tiếp FR-11.

# HẠNG MỤC 4. ACCEPTANCE CRITERIA

## US-01 – Xem xe còn trống (Must, 5 SP)

Mã story: US-01 | User Story: Là khách thuê, tôi muốn xem xe còn trống theo thành phố và thời gian để chọn xe phù hợp với lịch trình. | Truy vết: FR-11, BR-02, BR-06, BR-07 | Mức ưu tiên: Must | Story Point: 5 | Acceptance Criteria: AC-01, AC-02, AC-03

AC-01 (luồng chính)
Given khách chọn thành phố, giờ nhận và giờ trả hợp lệ.
When khách thực hiện tìm kiếm.
Then hệ thống chỉ hiển thị xe trống trong toàn bộ khoảng thời gian đã chọn.

AC-02 (ngoại lệ – khoảng thời gian không hợp lệ)
Given khách chọn thời gian thuê ngắn hơn 4 giờ.
When khách gửi yêu cầu tìm kiếm.
Then hệ thống thông báo thời gian thuê tối thiểu là 4 giờ theo BR-02.

AC-03 (quy tắc chống trùng)
Given xe đã có đơn giữ chỗ hoặc đơn thuê giao nhau với khoảng thời gian tìm kiếm.
When hệ thống tính xe khả dụng.
Then xe đó không xuất hiện trong kết quả theo BR-06.

## US-02 – Xem tổng chi phí và tiền cọc (Must, 3 SP)

Mã story: US-02 | User Story: Là khách thuê, tôi muốn xem tổng chi phí và tiền cọc trước khi đặt để biết số tiền cần chuẩn bị. | Truy vết: FR-14, FR-18, BR-03 | Mức ưu tiên: Must | Story Point: 3 | Acceptance Criteria: AC-04, AC-05, AC-06

AC-04 (luồng chính)
Given khách đã chọn xe và khoảng thời gian thuê hợp lệ.
When khách mở trang chi tiết xe.
Then hệ thống hiển thị tiền thuê, phí giao nhận, tiền cọc và số tiền còn phải trả khi nhận xe.

AC-05 (giới hạn tiền cọc)
Given tổng tiền thuê đã được tính.
When hệ thống tính tiền cọc.
Then tiền cọc bằng 30% tiền thuê nhưng không thấp hơn 200.000 đồng và không vượt quá 1.000.000 đồng theo BR-03.

AC-06 (ngoại lệ – thiếu phí giao nhận)
Given khách chưa chọn hình thức giao nhận.
When hệ thống hiển thị chi phí dự kiến.
Then hệ thống ghi rõ phí giao nhận chưa được tính và yêu cầu chọn hình thức giao nhận trước khi xác nhận đơn.

## US-03 – Giữ chỗ trong lúc thanh toán (Must, 5 SP)

Mã story: US-03 | User Story: Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ xe trong lúc thanh toán cọc để người khác không đặt mất xe. | Truy vết: FR-17, FR-22, FR-23, BR-06 | Mức ưu tiên: Must | Story Point: 5 | Acceptance Criteria: AC-07, AC-08, AC-09

AC-07 (luồng chính)
Given khách đủ điều kiện thuê và xe còn trống.
When hệ thống tạo đơn chờ thanh toán.
Then hệ thống giữ xe trong 30 phút và loại xe đó khỏi kết quả khả dụng của khách khác.

AC-08 (ngoại lệ – hết thời gian giữ chỗ)
Given đơn đang chờ thanh toán.
When đã quá 30 phút mà cọc chưa thanh toán thành công.
Then hệ thống tự hủy đơn và mở xe lại cho khách khác.

AC-09 (ngoại lệ – giao dịch thất bại)
Given đơn vẫn còn trong thời gian giữ chỗ.
When cổng thanh toán trả về kết quả thất bại.
Then hệ thống giữ nguyên thời gian còn lại của lượt giữ chỗ theo FR-23.

# HẠNG MỤC 5. DEFINITION OF DONE

| # | Điều kiện DoD có thể kiểm chứng |
| --- | --- |
| 1 | Mã nguồn của story đã được đưa vào nhánh tích hợp và có ít nhất một người khác review (Có/Không). |
| 2 | Tất cả kiểm thử tự động liên quan đến story chạy thành công trên môi trường CI (Có/Không). |
| 3 | Tất cả Acceptance Criteria của story được kiểm thử và đánh dấu đạt (Có/Không). |
| 4 | Không còn lỗi mức Critical hoặc High được xác nhận thuộc story (Có/Không). |
| 5 | Tài liệu/API hoặc hướng dẫn sử dụng bị ảnh hưởng đã được cập nhật trong repository (Có/Không). |

Khác biệt: Acceptance Criteria mô tả điều kiện cụ thể để một User Story được chấp nhận về mặt hành vi/nghiệp vụ; Definition of Done là tiêu chuẩn hoàn thành chung áp dụng cho mọi story, bao gồm review, kiểm thử, lỗi và tài liệu.

Ví dụ: AC của US-03 yêu cầu hết 30 phút chưa thanh toán thì đơn tự hủy và xe được mở lại. DoD yêu cầu kiểm thử tự động liên quan chạy thành công và mọi AC của US-03 đều được kiểm thử đạt.

# HẠNG MỤC 6. PRIORITIZED PRODUCT BACKLOG

| Thứ tự | Story | Mức | Lý do ưu tiên gắn mục tiêu kinh doanh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-01 | Must | 72% khách xem tính khả dụng là yếu tố quyết định; xe trống chính xác là nền tảng để giảm thời gian tìm đến đặt dưới 5 phút. |
| 2 | US-03 | Must | Giữ chỗ chống trùng đơn, hỗ trợ mục tiêu giảm thời gian đặt thành công dưới 5 phút và tránh mất xe khi thanh toán. |
| 3 | US-02 | Must | Minh bạch chi phí giúp khách quyết định nhanh, góp phần giảm thời gian chuyển đổi xuống dưới 5 phút. |
| 4 | US-04 | Must | Có dữ liệu xe và giá chính xác là điều kiện để đạt mục tiêu 400 xe và 30 cửa hàng trong 6 tháng. |
| 5 | US-05 | Must | Lịch thuê tập trung xử lý vấn đề 58% cửa hàng từng gặp trùng đơn, giúp duy trì kho xe khả dụng. |
| 6 | US-06 | Should | Xác nhận đúng hạn cải thiện trải nghiệm đặt, hỗ trợ chốt đơn nhanh; có thể triển khai sau luồng tìm kiếm/giữ chỗ. |
| 7 | US-07 | Should | Ảnh giao xe và số liệu ban đầu trực tiếp hỗ trợ mục tiêu giảm tranh chấp tình trạng xe dưới 3%. |
| 8 | US-08 | Should | Đối chiếu ảnh lúc nhận giúp xử lý hư hỏng minh bạch và giảm tranh chấp dưới 3%. |
| 9 | US-10 | Should | Chính sách hủy rõ ràng giảm bất an khi đặt; tác động gián tiếp đến tỷ lệ hoàn tất đặt xe. |
| 10 | US-09 | Could | Hỗ trợ xử lý tranh chấp và mục tiêu dưới 3%, nhưng chỉ cần sau khi luồng giao nhận có dữ liệu. |
| 11 | US-11 | Could | Nhắc lịch có thể giảm lỡ hẹn, nhưng ít ảnh hưởng hơn đến mục tiêu MVP so với khả dụng và chống trùng. |
| 12 | US-12 | Won't | Tạm dùng chính sách mặc định BR-09 và thời gian FR-17; cấu hình linh hoạt chưa cần để kiểm chứng ba mục tiêu MVP trong Sprint đầu. |

Tỷ lệ Must: 5/12 story = 41,7%, không vượt quá giới hạn 50%. Won't ở đây là không đưa vào phạm vi ưu tiên MVP/Sprint hiện tại, không phải hạng mục ngoài phạm vi SRS.

# HẠNG MỤC 7. BẢNG ƯỚC LƯỢNG STORY POINT

Story chuẩn: US-02 = 3 SP. Chọn story này làm mốc vì có đầu vào và phép tính chi phí tương đối rõ, độ phức tạp trung bình thấp.

| Story | SP | Căn cứ so sánh tương đối |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Khó hơn US-02 vì cần lọc khả dụng theo khoảng thời gian và loại bỏ lịch giao nhau. |
| US-02 | 3 | Story chuẩn: hiển thị các thành phần chi phí và áp dụng quy tắc cọc. |
| US-03 | 5 | Tương đương US-01 về logic khả dụng, thêm bộ đếm thời gian, tích hợp kết quả thanh toán và giải phóng xe. |
| US-04 | 5 | Cần biểu mẫu dữ liệu xe, ảnh thực tế và cấu hình giá; nhiều trường hơn US-02. |
| US-05 | 3 | Nhẹ hơn US-01 vì tập trung trình bày lịch tuần đã có dữ liệu đơn. |
| US-06 | 3 | Luồng trạng thái xác nhận/từ chối và thông báo, phạm vi nghiệp vụ giới hạn. |
| US-07 | 5 | Cần giao diện chụp ảnh trên thiết bị, kiểm tra đủ ảnh và lưu km/mức xăng. |
| US-08 | 5 | Cần truy xuất hai bộ ảnh và đối chiếu cùng thông tin biên bản; phức tạp hơn hiển thị đơn giản. |
| US-09 | 5 | Cần tổng hợp nhiều nguồn dữ liệu của một đơn và ghi nhận kết luận. |
| US-10 | 3 | Áp dụng ba nhánh chính sách hủy BR-04, ít phức tạp hơn giữ chỗ/thanh toán. |
| US-11 | 2 | Thông báo theo lịch thời gian, logic tương đối nhỏ nếu cơ chế thông báo sẵn có. |
| US-12 | 3 | Màn hình cấu hình một số tham số và kiểm tra quyền quản trị. |

Không có story nào vượt 13 SP nên không cần tách story theo ngưỡng quy định. Story Point là ước lượng độ phức tạp tương đối, không phải số giờ.

# HẠNG MỤC 8. KẾ HOẠCH SPRINT 1

## Sprint Goal

Giúp khách du lịch xác định được xe còn trống và biết rõ chi phí cần chuẩn bị, để tự tin bắt đầu một lượt đặt xe mà không phải chờ cửa hàng trả lời thủ công.

## Sprint Backlog

| Thứ tự | Story | SP | Lý do chọn vào Sprint 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-01 – Xem xe còn trống | 5 | Tạo giá trị cốt lõi và nền tảng cho mọi bước đặt xe. |
| 2 | US-02 – Xem tổng chi phí và tiền cọc | 3 | Tăng minh bạch chi phí, hỗ trợ khách ra quyết định. |
| 3 | US-05 – Xem lịch thuê theo tuần | 3 | Giúp cửa hàng kiểm tra dữ liệu lịch và giảm nguy cơ trùng đơn. |
| 4 | Tổng | 11 | Không vượt velocity giả định 13 SP; giữ 2 SP dự phòng cho bất định. |

## Phân rã task cho US-01

| Task | Mô tả | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| T1 | Làm rõ trường tìm kiếm, kiểm tra quy tắc thời gian và phác thảo luồng. | 3 |
| T2 | Thiết kế truy vấn tìm xe theo thành phố, thời gian và trạng thái khả dụng. | 5 |
| T3 | Xây dựng API tìm kiếm và lọc xe bị trùng lịch/đang bảo dưỡng. | 7 |
| T4 | Xây dựng giao diện chọn địa điểm, giờ nhận/trả và danh sách kết quả. | 6 |
| T5 | Viết kiểm thử cho kết quả khả dụng, thời gian không hợp lệ và đơn giao nhau. | 4 |
| T6 | Review mã, kiểm thử tích hợp, sửa lỗi và cập nhật hướng dẫn. | 3 |
| Tổng |  | 28 |

## Capacity cá nhân

Sprint giả định có 10 ngày làm việc. Mỗi người dành 5 giờ/ngày cho dự án (đã loại trừ họp/lớp/công việc khác); trừ thêm 20% dự phòng cho phát sinh. Capacity thực tế = 5 giờ × 10 ngày × 80% = 40 giờ/người.

| Thành viên/ vai trò | Giờ/ngày | Ngày Sprint | Trừ dự phòng 20% | Capacity thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành viên A – PO/BA | 5 | 10 | 10 giờ | 40 giờ |
| Thành viên B – SM/QA | 5 | 10 | 10 giờ | 40 giờ |
| Thành viên C – Developer | 5 | 10 | 10 giờ | 40 giờ |
| Thành viên D – Developer | 5 | 10 | 10 giờ | 40 giờ |
| Tổng nhóm | 20 | 10 | 40 giờ | 160 giờ |

Kế hoạch quản trị Sprint: Daily Scrum 15 phút mỗi ngày; cuối Sprint tổ chức Sprint Review để demo luồng tìm kiếm/chi phí/lịch tuần, sau đó Sprint Retrospective ghi nhận điều cần cải thiện. Trở ngại dự kiến: dữ liệu xe mẫu chưa đầy đủ, quy tắc giao nhau và buffer 60 phút dễ bị bỏ sót, API tìm kiếm có thể chậm. Cách xử lý: tạo bộ dữ liệu mẫu, bổ sung test cho BR-06/BR-07 và đo thời gian truy vấn với dữ liệu giả lập.

# PHỤ LỤC A. NHẬT KÝ VAI TRÒ – 3 QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG

| Quyết định | Vai trò ra quyết định | Căn cứ |
| --- | --- | --- |
| Ưu tiên tìm xe còn trống và giữ chỗ trước các tiện ích bổ sung. | Product Owner | SRS FR-11, FR-17, BR-06; 72% khách coi khả dụng là yếu tố quyết định; mục tiêu đặt thành công dưới 5 phút. |
| Dùng 13 SP làm velocity giả định và chọn 11 SP cho Sprint 1. | Scrum Master phối hợp Development Team | Capacity thực tế 160 giờ nhóm; giữ phần dư cho bất định và tránh cam kết vượt khả năng. |
| Biên bản giao nhận phải có ảnh, số km và mức xăng; đối chiếu ảnh lúc trả. | Development Team đề xuất, PO xác nhận | SRS FR-26 đến FR-29; mục tiêu giảm tranh chấp tình trạng xe xuống dưới 3%. |

# PHỤ LỤC B. CÂU HỎI VÀ GIẢ ĐỊNH

| Câu hỏi cho khách hàng | Câu trả lời/giả định thay thế | Ảnh hưởng nếu giả định sai |
| --- | --- | --- |
| Một đơn có được thuê nhiều xe cùng lúc không? | Giả định MVP: một đơn chỉ gắn với một xe; khách cần nhiều xe tạo nhiều đơn riêng. | Nếu cần nhiều xe trong một đơn, mô hình dữ liệu, tính cọc và hủy đơn phải điều chỉnh; backlog có thể tăng. |
| Cửa hàng có được tự đặt mức cọc khác BR-03 không? | Giả định MVP: áp dụng thống nhất BR-03 (30%, tối thiểu 200.000 đồng, tối đa 1.000.000 đồng). | Nếu cửa hàng cần mức cọc riêng, cần bổ sung cấu hình, kiểm tra giới hạn và làm rõ ảnh hưởng đến thanh toán/hoàn cọc. |